## Лист1
СОГЛАСОВАНО |  |  | СОГЛАСОВАНО
Заместитель генирального директора ГО |  |  | Заместитель главы администрации
"Минское городское жилищное хозяйство |  |  | Первомайского района г. Минска
Кремез Т.Е. |  |  | В.Н.Германчук
План текущего ремонта подъездов Государственного унитарного предприятия "Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска на 2020 год
№пп | Адрес | Всего, шт | 1 квартал | 2квартал | 3квартал | 4квартал
ГП "ЖЭУ№1"
1 | ул.Рогачевская,1-2,3 | 2 | 2
2 | ул.Рогачевская,3-2 | 1 |  | 1
3 | ул.Садовая,6а-1,2 | 2 |  | 2
4 | ул.Садовая,8-1 | 1 |  |  | 1
5 | ул.Садовая,11-2 | 1 |  |  |  | 2
| ул. Гуртьева,24-4 | 1 |  |  | 1
6 | ул.Почтовая,1-1 | 1
7 | ул.Беляева,10-1,2(после кап. рем) | 2 | 2
8 | ул.Почтовая,7-1,2,4 (после кап. рем) | 3 |  |  |  | 3
| ИТОГО | 14 | 4 | 3 | 2 | 5
ГП "ЖЭУ №2"
1 | ул. Славинского,15-1 | 1 | 1
2 | ул. Калиновского,80/2 | 1 | 1
3 | ул.Калиновского,82/2(незад.лестн.) | 1 |  | 1
4 | пр.. Независимости,127-3,5 | 2 |  | 2
5 | ул.Калиновского,44-1,3 | 2 |  |  | 2
6 | пр. Независимости,133-1,2,4,6,9 | 5 |  | 5
7 | ул.Калиновского,78-(1-6) после проведен. кап. рем. | 6 |  |  | 6
8 | ул.Калиновского,74/1 -2,3,5 | 3 |  |  | 3
9 | ул.Калиновского,72-3,5 | 2 |  | 2
10 | ул.Калиновского,48/2-4,8 | 2 |  |  |  | 2
11 | ул.Калиновского,56-6 | 1 | 1
12 | ул.Калиновского, 48/1-14 | 1 |  | 1
13 | пр.Независимости,143-1--1п | 1 |  |  |  | 1
14 | ул.Славинского, 27-1п. | 1 | 1
15 | ул.Славинского,31-4п | 1 |  |  | 1
16 | пр. Независимости,137/1-2п | 1 |  |  |  | 1
| ИТОГО | 31 | 4 | 11 | 12 | 4
ГП "ЖЭУ №3"
1 | ул. Калинина,5-1,2,3,4 (после выполнения работ по кап. рем.) | 4 |  |  | 4
2 | ул.Козлова,33-1 | 1 |  | 1
3 | ул.Чернышевского,6-2 | 1 |  |  | 1
4 | ул.Козлова,15-1,2 | 2 |  | 2
5 | ул.Козлова,13-1,2 | 2 |  | 2
6 | ул.Козлова,35-1,2,3,4 | 4 |  |  |  | 4
7 | ул. Я.Колоса-30-2,3 | 2 |  |  |  | 2
8 | пер. К.Чорного,11-2,3,4 | 3 |  |  | 3
9 | ул. Мержинского,6-1,2 (после выполнения кап. рем.) | 2 | 2
10 | Независимости,91в-1,2,3,4 | 4 |  |  | 4
11 | Независимости,93а-3 | 1 |  |  |  | 1
12 | ул. Калинина,20-1,2,3,4 (после выполнения кап. рем.) | 4 |  | 4
12 | ул. Калинина,22-1,2,3(после выполнения кап. рем.) | 3 |  | 3
14 | ул. Калинина,18-1,2,3(после выполнения кап. рем.) | 3 |  | 3
15 | ул.Калинина,26-1,2,3 (после выпол.кап.рем) | 3 |  |  | 3
16 | ул.Калинина,28-1,2,3 (после выполн. кап.рем) | 3 |  |  |  | 3
17 | пер.К.Чорного,7-3(вх.гр) | 1 |  | 1
18 | ул.Чернышевского,4а-1,2,3(после проведения кап. рем.) | 3 |  | 3
19 | ул.Чайковского,6-1 | 1 |  | 1
20 | ул.логойский тракт,4-1,2 | 2 |  | 2
21 | ул. Белинского,8-1 | 1 | 1
22 | ул.Волгоградская,61а-1,2после кап. рем | 2 |  |  | 2
23 | ул.Кедышко,7-1 | 1 |  |  | 1
24 | ул.Натуралистов,4-1,2,3(после выполнения кап. ремонта) | 3 |  |  | 3
25 | ул.Волгоградская,1/3-1,2,3,4(после кап. рем) | 4 |  |  |  | 4
26 | ул.Кедышко,18-1,2,3 | 3 |  |  |  | 3
27 | ул.Кнорина,3-1,2,3,4 | 4 |  |  | 4
28 | ул.Кедышко 14-2 | 1 |  |  | 1
29 | ул.Натуралистов,6-1,2,3,4(после выполнения кап. ремонта) | 4 |  | 4
30 | пр.Независимости,109-1,2,3(после кап. рем) | 3 | 3
31 | ул.Филимонова, 33-1,2,3,4 (после кап. рем) | 4 | 4
|  | 79 | 10 | 26 | 26 | 17
ГП "ЖЭУ №4"
1 | ул.Уручская,3-1,2(после кап.рем) | 2 |  | 2
2 | ул.Уручская,13-1,2(после кап.рем) | 2 |  | 2
3 | ул.Гинтовта,10-1п | 1 | 1
4 | ул. Горродецкая, 32-5п | 1 | 1
5 | пр. Независимости,182-1,6п | 2 |  | 2
6 | пр. Независимости,180-5п | 1 |  |  | 1
7 | ул.Стариновская,4-3 | 1 |  |  | 1
8 | ул.Руссиянова, 12-2,7,9п | 3 |  |  |  | 3
| ИТОГО | 13 | 2 | 6 | 2 | 3
ГП "ЖЭУ №5"
1 | ул. Калиновского,23-1,3,4( после выполнения работ по кап.ремонту) | 3 | 3
2 | ул.Седых,52-3( после выполнения работ по кап.ремонту) | 1 |  | 1
| ул. Седых , 46-1п | 1
3 | ул.Седых,44-3,4,6( после выполнения работ по кап.ремонту) | 3 |  | 3
4 | ул.Седых,8-2( после выполнения работ по кап.ремонту) | 1 | 1
5 | ул.Седых,50-1,2,3,5( после выполнения работ по кап.ремонту) | 4 |  | 4
6 | ул.Калиновского,7-1,2,3,4( после выполнения работ по кап.ремонту) | 4 |  |  |  | 4
7 | ул.Седых,14-1,2,3,4 (после вып.кап.рем) | 4 |  |  | 4
8 | ул.Седых,22-1,2,3,4 (после вып. работ по кап. рем) | 4 |  |  | 4
9 | ул.Логойский тракт,30/2-1,2,3,4( после выполнения работ по кап.ремонту) | 4 |  | 4
10 | ул.Логойский тракт,30/4-1 (после вып. раб.по кап. рем) | 1 | 1
11 | ул.Логойский тракт32/3-1,2,3( после вып. работ по кап.ремонту) | 3 |  |  | 3
12 | ул.Логойский тракт32/2-1,2,3,4( после вып. работ по кап.ремонту) | 4 |  |  | 4
13 | ул.Логойский тракт,32/1-1( после вып. работ по кап.ремонту) | 1 | 1
14 | ул. Калиновского,21-2,4( после вып. работ по кап.ремонту) | 2 |  | 2
15 | ул. Калиновского,1-1,2,3,4( после вып. работ по кап.ремонту) | 4 |  |  |  | 4
16 | ул.Калиновского,103-1,2,3,4,5,6( после вып. работ по кап.ремонту) | 6 |  |  |  | 6
17 | ул.Калиновского,3-1,2,3,4( после вып. работ по кап.ремонту) | 4 |  |  | 4
18 | ул. Тикоцкого,4-1 | 1 | 1
19 | ул. Тикоцкого,16-4 | 1 |  | 1
20 | ул. Тикоцкрго,50/2-1,2,3,4 | 4 |  | 4
21 | ул.Тикоцкого,34/2-3 | 1 | 1
| ИТОГО | 61 | 8 | 19 | 19 | 14
ГП "ЖЭУ №6"
1 | ул.Руссиянова,5/2-6 | 1 | 1
2 | ул.Руссиянова,29/1 -2,3,4,5 | 4 |  | 4
3 | ул.Шугаева,11(лифтхолл, тамбура) | 1 |  |  |  | 1
4 | ул.Шугаева,21/2-1 (входн. группа) | 1 | 1
5 | ул.Шугаева,23/2-1,3,6,7 | 4 |  | 4
6 | ул.Руссиянова,32/2-1,2,4 | 3 |  |  | 3
7 | ул.Руссиянова,14-1,2,4 | 3 |  |  | 3
8 | ул.Руссиянова д.24 п.1,2,9,12,13 | 5 |  |  | 5
9 | ул.Руссиянова д.30/2-3,6 | 2 |  | 2
10 | ул. Руссиянова,13/2-3п | 1 |  |  | 1
11 | ул.Никифорова,15-2 | 1 | 1
12 | ул.Никифорова,17-3,5 | 2 |  | 2
| ИТОГО | 28 | 3 | 12 | 12 | 1
96 | ВСЕГО | 225 | 31 | 77 | 73 | 44
Директор предприятия |  |  |  | И.И.Ясинская